# 随行压力接管 Agent 六周 Demo 汇报材料

日期：2026-07-07
用途：明日项目汇报 / 内部孵化 Demo 范围冻结 / 回应上次评审意见
依据材料：硬件需求清单.md、核心Agent能力与技术逻辑.md、DEMO(1).docx、四-Demo技术架构、开发清单与资源负责人(2).docx

## 0.1 本版针对上次评审意见的回应摘要

上次评审的核心意见可以归纳为六个问题：交付目标不够清楚、真实与模拟边界不够清楚、产品细节和交互形态不够清楚、输入输出和硬件要求不够清楚、开发工作包和资源依赖不够清楚、核心亮点不能停留在基础语音/基础页面。本版文档逐项回应如下。

| 评审意见 | 本版回应 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 明确交付目标和 Demo 展示形态 | 明确交付为“真实手机端 + 真实腕上设备 + 车机 HMI Web + Agent 后端 + 控制台”的多端联动 Demo | 第 2 章 |
| 明确开发哪些模块 | 拆成手机端、车机 HMI、腕上设备端、Agent 后端、语音服务、控制台、模拟信号服务七类工作包 | 第 2.4、4、7.4 章 |
| 明确哪些是真的、哪些是模拟的 | 逐项标注真实开发、半真实、模拟和本轮不做；强调不是全部模拟 | 第 2.3、2.5 章 |
| 明确产品细节规划和故事线 | 固定“会议延迟 + 接孩子迟到风险”的 3-5 分钟故事线，补充 App、车机、腕上界面规划和 Agent 形象 | 第 3、3.4 章 |
| 明确交互方式 | 明确语音入口在手机和车机，车机有大按钮兜底，腕上设备以低干扰反馈为主，不承担复杂输入 | 第 3.5 章 |
| 技术分析要说明 input/output | 补充输入信号清单、输出清单、传感器要求和数据流 | 第 5.7 章 |
| 基础功能开发意义不大，要突出核心亮点 | 将基础语音/页面定位为支撑，把核心开发亮点定义为“压力源接管引擎 + 多端低干扰闭环” | 第 5.8 章 |
| 需要硬件和审批要现在规划 | 明确采购清单、审批时间点、Zepp OS 与 ESP32-S3 双轨策略，以及安卓/WearOS 设备探索口径 | 第 6 章 |

本版最重要的口径变化是：

我们不是做一个“能说话的 App + 几个模拟页面”，而是做一个能真实运行在手机、腕上设备和车机 HMI 上的压力接管 Demo。基础语音、页面和同步是支撑能力；核心亮点是 Agent 如何判断现实责任风险，并通过低干扰多端交互完成接管。

## 0. 汇报开场口径

本轮 Demo 要验证的不是一块智能手环，也不是一个车机日历或导航助手，而是一个 随行压力接管 Agent。

它面向驾车通勤中的刚性责任场景：当用户因为会议延迟、拥堵、接孩子可能迟到等现实压力而进入高负荷状态时，Agent 能够理解局势、判断风险、重排弹性任务、生成沟通草稿，并在用户确认后完成协调，让用户从“我还来得及吗”的焦虑状态回到“按当前速度开即可”的安全驾驶状态。

本轮六周 Demo 不做真实车辆接入，不真实控制车辆，不真实发送微信或短信。我们用真实手机、真实腕上设备、车机 HMI 大屏、Agent 后端和演示控制台跑通一个可操作、可复现、可说明技术可行性的多端闭环。

一句话总结：

通过真实手机 + 真实腕上设备 + 车机 HMI + Agent 服务 + 控制台，演示 Agent 如何在接孩子迟到风险出现时主动接管压力源，完成任务重排、消息草稿、用户确认和状态恢复。

## 1. 产品定位

### 1.1 产品定义

随行压力接管 Agent 是一个围绕驾驶者刚性责任场景工作的多端 Agent 系统。

它不是：

- 不是日历提醒：不只是告诉用户“18:10 有事”。

- 不是导航播报：不只是告诉用户“前方拥堵”。

- 不是情绪陪聊：不只是说“别着急”。

- 不是医疗健康判断：不基于单次心率或 HRV 给用户贴情绪标签。

- 不是完整车控系统：本轮 Demo 不接真实车辆 API，也不控制车辆。

它要做的是：

- 识别用户当前有什么刚性责任。

- 判断时间窗口是否被突破。

- 综合路况、任务、腕上状态和用户表达，决定是否介入。

- 自动重排低风险弹性任务。

- 生成给老师、家人等等待方的消息草稿。

- 对中高风险动作请求用户确认。

- 多端同步状态，最终降低打扰并恢复安静。

### 1.2 第一验证场景

本轮 Demo 固定使用一个场景：

下班通勤途中，用户因会议延迟和路况拥堵，可能无法按时接孩子。Agent 主动介入，后置超市任务，生成给老师和家人的消息，用户确认后完成协调。

选择这个场景的原因：

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 高频 | 城市通勤、接送孩子、晚高峰拥堵都足够常见 |
| 强责任 | 接孩子是典型刚性任务，不能像购物一样随意后置 |
| 强压力 | “可能失约 + 正在驾驶 + 时间不可逆”会形成真实压力 |
| 强差异化 | 地图只告诉你堵车，Agent 要替你处理迟到带来的现实后果 |
| 易演示 | 会议延迟、ETA 变化、心率变化、急刹等信号均可被控制台稳定模拟 |
| 多端自然 | 手机负责任务，腕上设备负责低干扰反馈，车机负责驾驶中的安全确认 |

## 2. Demo 最终交付形态

### 2.1 展示内容

六周后展示一个 3-5 分钟的多端联动 Demo：

- 用户在真实手机上通过语音创建任务：“今天 18:10 接孩子，之后去超市。”

- Agent 识别“接孩子”为刚性任务，“超市”为弹性任务。

- 演示控制台触发会议延迟，系统计算最晚出发时间被压缩。

- 腕上设备真实震动或变色，提示风险出现。

- 控制台模拟进入车辆状态，车机 HMI 展示学校路线和 ETA。

- 控制台模拟拥堵，ETA 变为预计晚到 18 分钟。

- 用户在车机/手机语音问：“我还来得及吗？”

- Agent 给出现实判断：继续加速无法明显缩短时间。

- Agent 自动后置超市任务，生成给老师和家人的消息草稿。

- 用户通过语音或车机按钮确认发送。

- 手机、车机、腕上设备同步显示“问题已处理”。

- Agent 做最后一句恢复提示，然后降低打扰。

### 2.2 展示设备

| 设备 / 端 | Demo 形态 | 是否真实开发 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机端 | PWA / Web App，运行在真实手机浏览器 | 是 | 任务创建、今日任务、消息草稿、权限确认、腕上设备网关 |
| 腕上设备 | Amazfit Active 2 / Zepp OS 优先，ESP32-S3 腕表开发设备兜底 | 是 | 状态显示、震动反馈、颜色提示、可选心率输入 |
| 车机 HMI | 横屏 Web 页面，运行在平板、大屏或电脑 | 是 | 驾驶中展示 ETA、现实结论、动作列表和确认入口 |
| Agent 服务 | 本地或云端后端服务 | 是 | World State、任务解析、风险判断、动作编排、消息生成 |
| 演示控制台 | Web 控制台 | 是 | 模拟会议延迟、拥堵、车辆状态、心率变化、确认发送等事件 |

### 2.2.1 交付模块拆解

为了回应“到底开发什么”的问题，本轮 Demo 的开发模块建议冻结为以下七个。

| 模块 | 交付形态 | 真/模拟属性 | 主要开发内容 | 汇报时要强调的点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机端 App / PWA | 真实手机浏览器中的 PWA 或 Web App | 真实开发 | 今日任务页、语音录入入口、任务卡片、风险卡片、消息草稿、确认状态、腕上设备连接状态 | 手机不是 Figma 图，必须能在真实手机上操作 |
| 车机 HMI | 横屏 Web 页面，投到平板/大屏 | 真实开发，车辆信号模拟 | ETA、目的地、风险结论、Agent 动作列表、确认大按钮、完成反馈 | 不接真车，但车机界面真实可交互 |
| 腕上设备端 | Zepp OS 小程序或 ESP32-S3 固件/应用 | 真实开发，健康数据半真实 | 蓝/黄/绿状态、震动、短文本、驾驶连接、已处理状态、可选心率显示 | 不能只是网页动画，需要真实佩戴设备支撑 |
| Agent 后端 | 本地/云端服务 | 真实开发 | World State、状态机、风险判断、任务重排、消息生成、安全校验、幂等确认 | 这是核心开发亮点，不是页面联动脚本 |
| 语音交互 | 手机/车机麦克风 + ASR/TTS | 真实接入，标准话术兜底 | 任务创建、用户求助、确认发送、Agent 播报 | 语音是入口，不是核心创新；失败时有按钮/控制台兜底 |
| 演示控制台 | Web 控制台 | 真实开发，用于模拟环境 | 会议延迟、拥堵、ETA、心率、急刹、进入车辆、确认发送、重置 | 控制台是现场稳定性，不是“全部模拟” |
| 模拟信号服务 | 后端 mock 数据 | 模拟 | 车辆信号、路况、ETA、驾驶行为、消息发送成功 | 本轮不真上车，产品化后替换为博世车辆 API / SDK |

### 2.2.2 现场展示形态

建议现场采用“四屏一腕上”的展示方式：

| 展示位 | 展示内容 | 观众理解 |
| --- | --- | --- |
| 手机屏 | 用户创建任务、查看风险卡片和消息草稿 | 这是用户日常任务和权限中心 |
| 车机大屏 | 驾驶中 ETA、现实结论、接管动作、确认入口 | 这是车内安全交互主界面 |
| 腕上设备 | 震动、颜色、短文本、已处理状态 | 这是低干扰随行反馈终端 |
| 控制台屏 | 会议延迟、拥堵、进入车辆、心率等事件注入 | 这是 Demo 导演台，模拟本轮不接入的外部信号 |
| 汇报屏 / 投屏 | 讲解流程图或同步展示关键状态 | 帮助领导理解系统闭环 |

如果现场只能展示三块屏幕，优先保留：车机大屏、手机、腕上设备；控制台由演示者电脑操作，不一定投给观众。

### 2.3 真实与模拟边界

| 能力 | 本轮实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手机语音创建任务 | 真实 | 可用 ASR 服务或浏览器能力识别标准话术 |
| 任务结构化 | 真实 | Agent / LLM + 规则兜底，输出标准 Task 对象 |
| 刚性/弹性任务识别 | 真实 | 接孩子为刚性，超市为弹性 |
| 腕上佩戴设备 | 真实 | 使用可开发腕上设备或开发设备 |
| 腕上状态显示 | 真实 | 蓝/黄/绿状态页或灯效 |
| 腕上震动 | 尽量真实 | 若 SDK 受限，用屏幕动画兜底，但 P0 目标是真震动 |
| 心率 / HRV / 压力 | 半真实 | 能读取则读取，不能读取则用控制台模拟 |
| 车辆进入 | 模拟 | 控制台触发 vehicle_mode |
| 路况与 ETA | 模拟为主 | 固定 ETA 变化，保证演示节奏 |
| 急刹 / 急加速 | 模拟 | 控制台注入驾驶行为信号 |
| 车机系统接入 | 不做 | 用 Web HMI 代替真实车机 |
| 方向盘按键 | 模拟 | 车机 HMI 大按钮模拟确认 |
| 真实微信/短信发送 | 不做 | 只模拟发送成功，展示消息草稿 |
| 医疗级健康判断 | 不做 | 不诊断焦虑、愤怒、疾病或疲劳医学状态 |
| 自动驾驶控制 | 不做 | Agent 不控制车辆 |

### 2.4 “不是全部模拟”的具体支撑

这次汇报需要特别说明：我们确实会模拟车辆和外部环境，但 Demo 不是纯模拟。

真实开发的支撑包括：

- 手机端真实运行：用户能在真实手机上创建任务、查看草稿、看到状态同步。

- 腕上设备真实佩戴：设备能真实亮屏、切换状态、震动或通过固件执行反馈。

- 车机 HMI 真实交互：车机大屏能通过 WebSocket / SSE 接收状态，展示确认入口。

- Agent 状态机真实运行：任务创建、风险出现、接管、等待确认、完成恢复不是 PPT 动画。

- 确认逻辑真实运行：语音确认或车机按钮会触发同一套 confirmation_id 校验。

- 多端同步真实运行：手机、车机、腕上设备从同一份 World State 渲染。

模拟的部分只限于本轮不接入的真实世界信号：

- 会议延迟。

- 车辆进入。

- 路况拥堵。

- ETA 变化。

- 急刹/急加速。

- 心率/压力趋势的部分输入。

- 真实消息发送成功。

汇报时可以这样解释：

我们模拟的是外部世界，不模拟产品本身。产品本身的核心闭环，包括任务识别、压力接管、消息草稿、用户确认、多端同步和腕上反馈，都要真实跑通。

## 3. Demo 完整流程

### 3.1 演示前置条件

演示前需要准备：

- 一台真实手机，打开手机端 PWA / Web App。

- 一块腕上设备，已运行 Demo 状态应用。

- 一块横屏大屏或平板，打开车机 HMI 页面。

- 一台电脑打开演示控制台。

- Agent 后端服务运行，三端通过 WebSocket / SSE 连接。

- ASR / TTS / LLM API Key 已配置，或已准备标准话术和按钮兜底。

演示者控制台预置以下事件：

- 创建任务。

- 会议延迟。

- 最晚出发提醒。

- 进入车辆。

- 拥堵加剧。

- 心率升高 / 压力辅助信号。

- Agent 接管。

- 用户确认发送。

- 重置 Demo。

### 3.2 3-5 分钟演示脚本

| 时间 | 演示动作 | 触发方式 | 系统响应 | 观众看到什么 | 证明点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | 手机端启动，显示今日为空或待创建任务 | 打开手机 PWA | 手机连接 Agent，显示 EMO / Agent 已就绪 | 手机首页、车机待机、腕上设备常态 | 多端已连接 |
| 0:20-0:45 | 用户说：“今天 18:10 接孩子，之后去超市” | 手机真实语音输入 | ASR 转文本，Agent 解析任务 | 手机出现“接孩子”和“超市”两张任务卡 | 真实语音 + 任务结构化 |
| 0:45-1:05 | Agent 标记任务属性 | 自动 | 接孩子=刚性任务，超市=弹性任务 | 手机显示“接孩子不可后置”“超市可调整” | 刚性/弹性识别 |
| 1:05-1:25 | 会议延迟 20 分钟 | 控制台点击“会议延迟” | Agent 更新最晚出发时间，风险变黄 | 手机出现“17:38 前需出发”，腕上设备黄灯/短震 | 风险预测 |
| 1:25-1:45 | 模拟进入车辆 | 控制台点击“进入车辆” | vehicle_mode=true，车机 HMI 进入驾驶页 | 车机显示目的地：阳光小学，ETA 正常 | 车机状态切换 |
| 1:45-2:10 | 模拟拥堵加剧 | 控制台点击“触发拥堵” | ETA 变为 18:28，预计晚到 18 分钟 | 车机显示晚到 18 分钟，腕上设备进入风险状态 | 路况/ETA 信号注入 |
| 2:10-2:30 | 用户问：“我还来得及吗？” | 车机/手机语音 | Agent 判断现实风险成立，进入 pressure_takeover | 车机出现 Agent 分析中状态 | 用户主动求助触发接管 |
| 2:30-3:00 | Agent 给出接管方案 | Agent 输出 | 后置超市，生成老师/家人消息草稿，等待确认 | 车机显示“继续加速无法明显缩短时间；超市已后置；消息已备好；是否发送？” | 不是提醒，而是处理问题 |
| 3:00-3:20 | 用户确认发送 | 用户说“确认发送”或点击车机按钮 | confirmation_id 校验，通过后模拟发送 | 手机草稿变已发送，车机确认按钮消失，腕上设备变绿 | 确认闭环与幂等 |
| 3:20-3:40 | 状态恢复 | 自动 | Agent 播报最后一句并降低打扰 | “已处理，按当前速度开即可”，三端绿态 | 压力源被处理 |
| 3:40-4:00 | 汇报者总结 | 人工讲解 | 控制台可展示事件日志 | 屏幕显示本次压力接管完成 | 完整闭环 |

### 3.3 Agent 关键话术

接管时建议话术：

预计会晚到 18 分钟，继续加速无法明显缩短时间。我已把超市安排后置，并准备了给老师和家人的消息，是否发送？

完成时建议话术：

已处理，老师和家人的消息已标记发送，超市顺延到接完孩子之后。按当前速度开即可。

如果联系人未配置：

消息已备好，但还未配置联系方式，本次演示中将模拟发送。是否继续？

话术原则：

- 一句结论 + 一句已做动作 + 一个确认请求。

- 不说“你很焦虑”“你很紧张”。

- 不在没有现实动作时说安慰话。

- 驾驶中一次只提一个确认。

- 需要用户确认的动作不能自动执行。

### 3.4 产品细节规划：界面与 Agent 形象

本轮 Demo 的产品细节要围绕故事线展开，不做泛功能展示。每个界面只服务于“压力源接管”这条主线。

#### 3.4.1 Agent 形象

Agent 可以暂用工作名 EMO / 随行 Agent，但汇报时不建议把重点放在名字上。重点是它的交互人格：

- 温和但不啰嗦。

- 先处理问题，再降低压力。

- 不主动闲聊。

- 不贴情绪标签。

- 不替用户越权执行敏感动作。

- 驾驶中只提供一个结论、一个动作和一个确认入口。

视觉上建议采用“动态光晕 + 极简状态表情 / 图标”的方式，而不是拟人 3D 角色。

| 状态 | Agent 表达 | 车机视觉 | 手机视觉 | 腕上视觉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平静 | 保持安静 | 暖色小光晕 / 已就绪 | 今日任务正常 | 绿灯或常态 |
| 风险观察 | 不语音打扰 | 黄色轻提示 | 风险卡片 | 黄灯 / 短震 |
| 接管中 | 给出结论和动作 | 蓝色接管态 + 动作列表 | 草稿生成中 | 蓝色 / 节奏震动 |
| 待确认 | 请求用户确认 | 大按钮 / 语音确认提示 | 草稿和确认状态 | 黄/蓝提示 |
| 已处理 | 最后一条恢复提示 | 绿色完成态 | 已处理记录 | 绿色 / 短震 |

#### 3.4.2 手机 App 设计规划

手机端不是驾驶中主界面，它承担“任务和权限中心”的角色。建议本轮至少设计 4 个页面或视图：

| 页面 | 核心内容 | Demo 中出现时机 |
| --- | --- | --- |
| 今日页 | 今日任务、接孩子卡片、超市卡片、状态总览 | 开场和任务创建后 |
| 任务详情页 | 刚性/弹性标签、地点、时间、等待方 | 任务创建后可展示 |
| 风险与建议卡片 | 最晚出发时间、风险原因、Agent 建议 | 会议延迟后 |
| 消息草稿页 | 老师/家人消息草稿、发送状态、权限说明 | Agent 接管后 |

手机端要真实运行在手机上，但不需要做完整 App Store / APK 发布。本轮建议 PWA / Web App。

#### 3.4.3 车机 HMI 设计规划

车机 HMI 是驾驶中主展示界面，应遵循“一次一事”的原则。

本轮车机页只需要一个驾驶页，分为五个区域：

| 区域 | 内容 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 路线/ETA 区 | 目的地、当前 ETA、预计晚到分钟数 | 可用伪地图或简化路线，不做真实导航 |
| Agent 状态区 | 平静、风险、接管中、已处理 | 用颜色和短文案，不放长解释 |
| 现实结论区 | “继续加速无法明显缩短时间” | 只展示一句核心判断 |
| 动作列表区 | 超市已顺延、老师消息已生成、家人消息已生成 | 用勾选项表达 Agent 已处理 |
| 确认入口 | “确认发送”大按钮 + 语音确认提示 | 按钮要大，作为方向盘键/车机键模拟 |

车机 HMI 不做：

- 长文本输入。

- 多选项复杂决策。

- 完整地图导航。

- 真实车控。

- 多轮聊天窗口。

#### 3.4.4 腕上设备界面规划

腕上设备不承担复杂交互。它的价值是“随行”和“低干扰”。

本轮腕上设备至少实现四个状态：

| 状态 | 显示内容 | 颜色/震动 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已记录 / 监听中 | “任务已记录”或“EMO 已就绪” | 蓝色或常态 | 表达腕上设备已参与系统 |
| 风险提醒 | “17:38 前需出发” | 黄色 + 一次短震 | 在不打扰驾驶的情况下提示风险出现 |
| 驾驶连接 | “驾驶模式已连接” | 蓝色 | 表达手环状态已进入车机侧 |
| 已处理 | “已处理，按当前速度即可” | 绿色 + 短震 | 让用户感知压力源已闭环 |

可选增强：

- 显示心率或心率趋势，但不作为医疗判断。

- 支持一个物理按键或触控作为兜底确认/下一步切换。

不建议本轮做：

- 腕上语音输入。

- 腕上完整任务编辑。

- 腕上长消息阅读。

- 腕上导航。

### 3.5 交互方式与入口

| 交互方式 | 所在端 | 本轮作用 | 是否 P0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音创建任务 | 手机端 | 用户说“今天 18:10 接孩子，之后去超市” | P0 |
| 语音求助 | 车机/手机 | 用户说“我还来得及吗？”触发接管分析 | P0 |
| 语音确认 | 车机/手机 | 用户说“确认发送” | P0 |
| 车机大按钮 | 车机 HMI | 语音失败时确认发送 | P0 |
| 控制台触发 | 演示控制台 | 推进会议延迟、拥堵、进入车辆等外部事件 | P0 |
| 腕上震动/颜色 | 腕上设备 | 低干扰反馈，不要求用户主动操作 | P0 |
| 腕上按键/触控 | 腕上设备 | 兜底切换状态或确认 | P1 |
| 手机触屏确认 | 手机端 | 查看草稿和状态，非驾驶中可确认 | P1 |

汇报口径：

语音是自然入口，车机按钮是安全兜底，腕上设备主要做低干扰反馈。我们不会把所有交互都塞到手环里，也不会让用户在驾驶中看复杂手机页面。

## 4. 预期实现功能

### 4.1 Agent 与后端功能

| 功能 | 优先级 | 实现方式 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASR 语音输入 | P0 | 调用 ASR 服务 / 浏览器语音能力 | 标准话术可稳定识别 |
| TTS 语音播报 | P0 | 浏览器 TTS 或云 TTS | Agent 关键话术可播报 |
| 任务结构化 | P0 | LLM + 规则兜底 | 输出标准 Task 对象 |
| 刚性/弹性识别 | P0 | Agent 判断 + 规则兜底 | 接孩子=刚性，超市=弹性 |
| 最晚出发时间计算 | P0 | 简单函数 | 能显示“17:38 前需出发” |
| ETA 偏差判断 | P0 | 控制台注入 ETA + 函数计算 | 能计算晚到 18 分钟 |
| 压力接管状态机 | P0 | 后端真实开发 | 状态按脚本稳定流转 |
| 消息草稿生成 | P0 | LLM + 模板 | 生成老师/家人两类消息 |
| 权限校验 | P0 | 安全校验层 | 未确认不执行中高风险动作 |
| 幂等确认 | P0 | confirmation_id | 语音和按钮同时确认也只执行一次 |
| 多端广播 | P0 | WebSocket / SSE | 手机、车机、腕上设备状态一致 |
| 演示控制台 | P0 | Web 控制台 | 一键推进、重置、兜底确认 |
| 长期记忆 | P1 | 本地 JSON | 展示联系人/默认规则即可 |
| 飞书日历读取 | P1/P2 | CLI 或后续 API | 本轮可作为增强，不阻塞主 Demo |

### 4.2 手机端功能

| 功能 | 优先级 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日任务页 | P0 | 显示接孩子、超市、会议等任务 | 数据来自后端 |
| 语音录入入口 | P0 | 创建任务 | 标准话术可创建任务 |
| 任务卡片 | P0 | 区分刚性/弹性 | 接孩子和超市展示不同状态 |
| 风险提醒卡片 | P0 | 显示最晚出发时间 | 会议延迟后出现 |
| 消息草稿页 | P0 | 展示给老师/家人的草稿 | Agent 生成后可读 |
| 确认状态 | P0 | 显示已确认/已发送 | 与车机一致 |
| 手环连接状态 | P0 | 显示腕上设备已连接 | 真实连接或模拟连接均可 |
| 权限/联系人页 | P1 | 展示联系人和授权规则 | 可展示即可 |

### 4.3 车机 HMI 功能

| 功能 | 优先级 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横屏驾驶页 | P0 | 用平板/大屏模拟车机 | 页面稳定运行 |
| ETA 展示 | P0 | 正常 ETA → 晚到 18 分钟 | 控制台触发后变化 |
| 现实结论 | P0 | “继续加速无法明显缩短时间” | 一句话清楚显示 |
| Agent 动作列表 | P0 | 超市顺延、消息生成 | 逐步出现 |
| 确认入口 | P0 | 语音确认 + 大按钮兜底 | 可完成闭环 |
| 完成反馈 | P0 | 已发送、已处理、按当前速度即可 | 三端同步 |
| 方向盘按键模拟 | P0 | 用按钮模拟 | 语音失败可兜底 |

### 4.4 腕上设备功能

| 功能 | 优先级 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腕上 App 启动 | P0 | 显示 Demo 初始页 | 可在真设备运行 |
| 状态显示 | P0 | 蓝/黄/绿三态 | 后端事件可控制 |
| 震动提醒 | P0 | 风险时短震或轻震 | 会议延迟后可感知 |
| 风险文字 | P0 | 如“17:38 前需出发” | 小屏可读 |
| 驾驶连接 | P0 | 显示“驾驶模式已连接” | 进入车辆后切换 |
| 已处理状态 | P0 | 绿色 / 已处理 | 确认后切换 |
| 心率显示 | P1 | 能读则读，不能读则 mock | 不阻塞主流程 |
| 与手机/后端通信 | P0 | 接收状态变化 | 能被手机或后端推状态 |

### 4.5 演示控制台功能

控制台是现场稳定性的核心，不是可选项。

| 按钮 | 触发效果 |
| --- | --- |
| 创建任务 | 手机显示接孩子和超市任务 |
| 会议延迟 | 手机出现风险，腕上设备变黄 |
| 进入车辆 | 车机进入驾驶模式 |
| 触发拥堵 | ETA 变为 18:28，显示晚到 18 分钟 |
| 压力辅助信号 | 心率升高 / 急刹 / 驾驶行为异常 |
| Agent 接管 | 显示任务重排和消息草稿 |
| 确认发送 | 三端显示已处理 |
| 重置 Demo | 回到初始状态 |

## 5. 技术方案与可行性

### 5.1 总体架构

本轮技术架构采用“Agent 云脑 + 三端渲染器”的设计。

核心原则：

- Agent 后端维护唯一的 World State。

- 手机、车机、腕上设备都不直接修改状态，只上传事件。

- 所有端通过统一接口 POST /v1/event 上报事件。

- Agent 更新 World State 后，通过 WebSocket / SSE 广播给三端。

- 三端只负责渲染自己需要的字段。

- 安全校验层负责阻止越权动作和重复执行。

简化数据流：

手机 / 车机 / 腕上设备 / 控制台
        |
        | POST /v1/event
        v
Agent 后端
  - World State
  - 任务解析
  - 风险判断
  - 状态机
  - 安全校验
  - 消息生成
        |
        | WebSocket / SSE 广播
        v
手机 UI / 车机 HMI / 腕上设备状态

### 5.2 核心对象

第一周需要冻结以下对象。

任务对象：

{
  "id": "task_pickup_child",
  "title": "接孩子",
  "time": "18:10",
  "location": "阳光小学",
  "type": "rigid",
  "priority": "high",
  "adjustable": false,
  "waiting_party": ["老师", "家人"]
}

设备状态：

{
  "bracelet_state": "warning",
  "bracelet_text": "17:38 前需出发",
  "vibration": true,
  "heart_rate": 105,
  "vehicle_mode": false
}

演示状态：

{
  "stage": "traffic_delay",
  "eta": "18:28",
  "delay_minutes": 18,
  "stress_level": "high",
  "agent_mode": "pressure_takeover",
  "confirmation_required": true
}

Agent 动作：

{
  "actions": [
    {
      "type": "reschedule",
      "target": "超市采购",
      "new_time": "19:30",
      "requires_confirmation": false
    },
    {
      "type": "draft_message",
      "target": "老师",
      "requires_confirmation": true
    }
  ]
}

### 5.3 Agent 状态机

Demo 后端至少支持以下状态：

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| idle | 初始状态 |
| task_created | 用户已创建接孩子任务 |
| meeting_delay | 会议延迟，风险出现 |
| departure_warning | 最晚出发提醒 |
| vehicle_mode | 用户进入车辆状态 |
| traffic_delay | 拥堵导致 ETA 延迟 |
| pressure_takeover | Agent 进入压力接管 |
| waiting_confirmation | 等待用户确认 |
| action_completed | 消息已发送、任务已重排 |
| role_transition | 到达前角色切换 |

这个状态机是真实开发内容。控制台只是注入外部事件，不替 Agent 做判断。

### 5.4 LLM、规则、算法、API 的分工

不是所有能力都交给大模型。

| 实现方式 | 负责内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| LLM / Agent 推理 | 局势理解、刚性责任判断、介入决策、消息生成、话术生成 | 需要综合语义和上下文 |
| 规则 | 确认 ID 幂等、越权拦截、动作权限分级 | 明确布尔判断，必须可控 |
| 简单算法 | ETA 偏差、最晚出发时间、延迟分钟数 | 数学计算，不让 LLM 算 |
| 外部 API | ASR、TTS、可选高德 ETA、可选飞书日历 | 成熟服务直接调用 |
| 本地存储 | 联系人、长期记忆、草稿、确认记录 | Demo 数据量小，不需要复杂数据库 |
| 控制台模拟 | 会议延迟、拥堵、心率变化、驾驶行为 | 保证现场节奏稳定 |

### 5.5 技术可行性判断

| 模块 | 可行性 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 手机端 PWA | 高 | Web 技术栈成熟，可在真实手机浏览器运行 |
| 车机 HMI Web | 高 | 横屏页面 + WebSocket 同步即可 |
| Agent 状态机 | 高 | 状态有限，流程明确 |
| 任务解析 | 中高 | 标准话术可稳定处理，复杂自然语言可后续增强 |
| 消息草稿生成 | 高 | LLM + 模板可控 |
| 权限校验 | 高 | 规则层实现，必须在 Agent 输出后拦截 |
| 多端同步 | 高 | WebSocket / SSE 成熟 |
| ASR/TTS | 中高 | 调成熟 API；现场需准备按钮和文本兜底 |
| Zepp OS 腕上开发 | 中 | 文档相对清晰，但必须实机验证安装、通信和 API |
| ESP32-S3 腕表兜底 | 高 | 可控性强，可保证状态显示、震动和本地触发 |
| 心率/HRV 读取 | 中低 | 能读则读，不能作为主链路依赖 |
| 真实车辆接入 | 本轮不做 | 用控制台模拟信号，产品化后再接博世 API / SDK |

### 5.6 安全与边界

本轮必须坚持以下边界：

- 不依据单次心率、单次急刹判断用户“焦虑”。

- 只在“现实风险确认 + 至少一个辅助信号”时主动介入。

- 不说情绪标签，不做医疗判断。

- 低风险动作可以自动执行，例如后置超市。

- 中风险动作需要简单确认，例如通知家人晚到。

- 高风险动作必须明确确认，例如联系老师、共享位置、改变接送人。

- 用户不确认就不执行。

- 车机端驾驶中只展示一个判断和一个确认入口。

- Agent 不直接控制车辆，未来产品化也要由车机 HMI 作为安全网关。

### 5.7 技术输入与输出清单

#### 5.7.1 输入清单

Agent 的输入不应是一堆原始数据直接喂给大模型，而应先被整理成结构化 World State。

| 输入类别 | 输入项 | 来源 | 本轮真实/模拟 | 是否 P0 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户任务 | “18:10 接孩子，之后去超市” | 手机语音 / 文本 | 真实 | P0 | 生成刚性任务和弹性任务 |
| 用户求助 | “我还来得及吗？” | 车机/手机语音 | 真实 | P0 | 触发接管分析 |
| 用户确认 | “确认发送” / 车机按钮 | 车机/手机 | 真实 | P0 | 执行草稿发送模拟 |
| 日程任务 | 接孩子、超市、会议 | 语音创建 / 控制台注入 / 可选飞书 | 半真实 | P0 | 判断责任和冲突 |
| 路况 ETA | 当前 ETA、延迟分钟数 | 控制台 mock / 可选地图 API | 模拟为主 | P0 | 判断是否会失约 |
| 车辆状态 | parked / driving / off | 控制台 | 模拟 | P0 | 决定车机 HMI 是否进入驾驶态 |
| 驾驶行为 | 急刹、急加速、变道频次 | 控制台 | 模拟 | P1 | 作为压力介入辅助信号 |
| 腕上状态 | 心率趋势、佩戴状态、震动反馈状态 | 腕上设备 / 控制台 | 半真实 | P0/P1 | 辅助判断和反馈 |
| 联系人 | 老师、家人、联系方式 | 本地 JSON / 手机设置页 | 半真实 | P0 | 生成消息草稿，判断是否能模拟发送 |
| 权限规则 | 哪些动作需确认 | 后端配置 | 真实 | P0 | 防止越权执行 |

本轮压力判断的最小输入组合：

刚性任务 + 当前时间/ETA 偏差 + 用户求助或辅助信号

其中刚性任务和 ETA 偏差是主判断依据，心率/急刹/语气只做辅助，不作为单点依据。

#### 5.7.2 腕上设备输入要求

腕上设备需要的不是“全套健康诊断”，而是能支撑 Agent 判断和反馈闭环的最小能力。

| 能力 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可佩戴形态 | 必须 | 观众必须看到它不是手机通知，而是随身设备 |
| 自研应用/固件可安装 | 必须 | 能显示状态、接收后端状态、控制震动 |
| 屏幕或灯效 | 必须 | 至少显示蓝/黄/绿三态 |
| 震动马达 | 必须 | 驾驶场景低干扰提醒的核心 |
| 与手机/后端通信 | 必须 | 通过 Zepp Side Service、BLE、Wi-Fi 或手机网关实现 |
| 备用按键/触控 | 建议 | 用于现场兜底切换状态或确认 |
| 心率 | 期望 | 能读则读，不能读则 mock |
| HRV | 不作为主链路 | 不稳定或无 API 时直接模拟 |
| 睡眠 / 疲劳 | P1 | 可作为上车前上下文，不阻塞 Demo |
| 血氧 / 压力 | P1 | 可展示但不做诊断 |
| 加速度 | P1 | 可用于佩戴/动作辅助，不进入主判断链路 |
| 麦克风 / GPS / 蜂窝 | 非必须 | 语音、定位和通信优先交给手机/车机 |

#### 5.7.3 输出清单

| 输出类别 | 输出到哪里 | 内容 | 本轮完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机 UI | 手机端 | 任务卡片、风险卡片、消息草稿、确认状态 | 随状态变化实时刷新 |
| 车机 HMI | 车机大屏 | ETA、晚到分钟数、现实结论、动作列表、确认按钮 | 驾驶阶段成为主展示界面 |
| 腕上反馈 | 腕上设备 | 颜色、短文本、震动模式 | 风险/接管/完成三态可感知 |
| 语音播报 | 车机/手机 | Agent 结论、动作、确认请求、完成提示 | 短句、可听清、不啰嗦 |
| 消息草稿 | 手机/车机 | 给老师和家人的消息 | 角色语气区分，用户确认前不发送 |
| 事件日志 | 控制台 | 每一步状态和事件 | 便于现场调试和复盘 |
| 安全校验结果 | 后端 | 是否需要确认、是否拦截越权、是否重复确认 | 防止 Agent 越权 |

### 5.8 核心开发亮点：压力源接管引擎

上次评审提到基础功能开发意义有限，这点是对的。语音识别、页面展示、WebSocket 同步都不是产品的真正亮点，它们是必要支撑。核心亮点应定义为：

压力源接管引擎：把刚性责任、时间风险、用户状态和可执行协调动作组合起来，判断何时介入、介入多深、做什么、说什么、哪些必须确认，并把结果同步到手机、车机和腕上设备。

建议把核心开发拆成四个真正有差异化的能力：

| 核心能力 | 具体开发内容 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 责任风险识别 | 刚性/弹性任务判断、最晚出发时间、ETA 偏差、等待方识别 | 区分普通提醒和责任失约风险 |
| 介入策略 | 只在现实风险成立时接管，轻风险只腕上提醒，重风险才语音/车机介入 | 避免变成吵人的语音助手 |
| 压力源处理 | 后置弹性任务、生成消息草稿、准备确认动作 | 不是安慰用户，而是处理造成压力的现实问题 |
| 低干扰恢复 | 腕上震动/颜色、车机短句、完成后安静 | 让用户回到安全驾驶状态 |

Demo 中要重点展示的不是“识别语音成功”，而是这四个判断：

- 为什么接孩子是刚性任务，超市是弹性任务？

- 为什么当前已经不是“提醒一下”而是“需要接管”？

- 为什么 Agent 可以自动后置超市，但不能自动联系老师？

- 为什么处理完以后要降低打扰，而不是继续聊天？

这部分才是产品和普通车机语音助手、日历提醒、导航播报的差异。

## 6. 硬件路线与采购需求

### 6.1 硬件路线决策

本轮硬件路线按硬件文档执行：

第一优先级：Amazfit Active 2 / Zepp OS 路线。

目标是验证真实消费级腕上设备形态，包括腕上小程序、状态页、震动、手机 Side Service 通信，以及心率、睡眠、血氧、压力等可用数据读取。

第二优先级：LILYGO T-Watch S3 Plus 等 ESP32-S3 腕表开发设备。

目标是保证六周内可控交付。即使 Zepp OS 路线在安装、通信、权限或震动上卡住，也能用 ESP32-S3 设备稳定实现状态显示、震动、按钮、BLE / Wi-Fi 通信和现场兜底。

第三优先级：小米手环 / 小米手表仅低优先级探索。

原因是小米穿戴生态对自研安装、真机调试、通信链路和健康数据 API 的开放度不确定，不适合作为六周 Demo 主链路。

补充说明：

- Zepp OS 官方开发文档明确支持面向 Zepp OS 设备的 Mini Program / watchface 开发，并在设备列表中列出 Amazfit Active 2，适合作为消费级腕上设备可行性验证路线。

- LILYGO T-Watch S3 属于开发者腕上设备，官方页面显示其基于 ESP32-S3，支持 Arduino-IDE、ESP-IDF、VS Code、MicroPython，并具备 Wi-Fi、BLE、BMA423 三轴加速度和 DRV2605 触觉驱动等能力，适合作为可控兜底。

- 如果团队希望找“安卓系统、能直接安装我们 App/APK 的腕上设备”，这更接近 Wear OS / Android watch 路线。它的开发确定性较高，但产品形态更像智能手表，不如 Zepp OS / Amazfit 接近轻量手环心智。因此本版将其放入可选探索，不作为主采购路径替代硬件文档路线。

### 6.2 为什么腕上设备不是 Agent 大脑

腕上设备本轮只承担两件事：

- 感知入口：提供心率趋势、佩戴状态、接近车辆等上下文，能读则读，不能读则模拟。

- 低干扰反馈终端：通过震动、颜色、短文本提示用户风险出现、处理中、已处理。

腕上设备不承担：

- 完整 Agent 推理。

- 复杂任务编辑。

- 消息输入。

- 导航。

- 医疗级健康判断。

- 长对话交互。

### 6.3 必购清单

| 物品 | 数量 | 优先级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazfit Active 2 | 2 | P0 | Zepp OS 消费级腕上设备验证 |
| Android 手机 | 1-2 | P0 | Zepp App、真机预览、手机端 PWA、腕上设备网关 |
| LILYGO T-Watch S3 Plus | 3 | P0 | ESP32-S3 兜底方案，2 台联调/演示，1 台备机 |
| USB-C 线 / 充电头 / 小充电宝 | 3-5 套 | P0 | 调试和现场供电 |
| 表带 / 魔术贴 / 外壳材料 | 3 套 | P0 | 改善开发设备佩戴和展示观感 |
| 平板或大屏 | 1 | P0 | 车机 HMI 展示 |
| HDMI / 扩展坞 / 支架 | 若干 | P0 | 现场多屏展示 |

### 6.4 可选采购清单

| 物品 | 数量 | 优先级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazfit Balance 2 | 1 | P2 | 高配 Zepp OS 设备备选 |
| Apple Watch SE / Series | 1 | P2 | watchOS 兼容路线探索 |
| Samsung Galaxy Watch / Wear OS 手表 | 1 | P2 | Android 智能表路线探索 |
| Xiaomi Watch S4 / 小米手环 10 | 1 | P3 | 小米封闭生态可行性探索 |
| MAX30102/MAX30100 心率模块 | 1-2 | P2 | 仅在必须展示自研心率采集时购买 |
| 蓝牙耳机 / 演示麦克风 | 1 套 | P1 | 现场语音采集兜底 |

### 6.5 Zepp OS 切换到 ESP32-S3 的止损条件

如果 Zepp OS / Amazfit Active 2 路线出现以下任一情况，应切换 ESP32-S3 作为主 Demo 腕上设备：

- 无法将自研 Zepp OS 小程序安装或预览到真机。

- 无法稳定触发腕上设备震动。

- 无法稳定显示自研状态页。

- 无法通过 Device App / Side Service 完成手机或 Agent 状态同步。

- 心率、睡眠、血氧、压力等主要数据均无法读取，且模拟输入也无法接入状态机。

ESP32-S3 切换后，健康数据可以明确标注为模拟输入，但状态显示、震动反馈、按钮和通信必须真实。

### 6.6 关于“安卓系统腕上设备能否直接装 App”的口径

上次评审提到，希望确认是否有“安卓系统、能直接导入我们做的 App”的手环/腕上设备。这个问题需要拆成三类设备来看：

| 设备类型 | 是否能直接装我们开发的 App | 优点 | 风险 | 本轮建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zepp OS / Amazfit Active 2 | 不是 Android APK，而是 Zepp OS Mini Program / Device App | 更接近轻量手环/运动表，成本较低，文档支持 Mini Program | 具体通信、震动、健康 API 需实机验证 | 主验证路线 |
| ESP32-S3 腕表开发设备 | 不是 Android App，而是自研固件/程序 | 完全可控，震动/显示/按键/通信更稳 | 外观偏开发板，健康传感器少 | 兜底交付路线 |
| Wear OS / Android 腕上设备 | 可以接近“直接安装 APK/App” | Android 开发链路成熟，传感器和震动权限相对清晰 | 设备更像智能表，成本和适配更高，偏离轻手环心智 | P2 探索或备选采购 |

建议明天汇报时这样讲：

我们会验证是否存在可直接安装 Android/Wear OS App 的腕上设备，但本轮主线不把交付押在它上面。主线按硬件文档走 Zepp OS + ESP32-S3 双轨：Zepp OS 验证消费级产品形态，ESP32-S3 保证六周内可控交付。

### 6.7 硬件审批时间点

由于腕上设备涉及采购、到货、开发环境、真机调试、权限验证和通信联调，硬件不能等到 Demo 中后期再买。

| 事项 | 最晚时间 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 确认采购清单 | 立即 / 汇报后当天 | 需要走内部审批 |
| Amazfit Active 2 下单 | 本周内 | 用于 Zepp OS 实机验证 |
| LILYGO T-Watch S3 Plus 下单 | 本周内 | 用于兜底开发，至少 3 台 |
| Android 手机确认 | 本周内 | 作为手机端和腕上设备网关 |
| 开发环境搭建 | 设备到货前同步进行 | 避免设备到了才开始装环境 |
| Zepp OS 可行性验证 | 设备到货后 2-3 天内 | 决定是否继续作为主腕上设备 |
| ESP32-S3 最小固件跑通 | 第 2-3 周 | 保证兜底路线不空转 |
| 是否启用 Wear OS / Android 腕表探索 | 第 2 周前 | 避免第三周以后采购来不及 |

## 7. 开发计划与分工建议

### 7.1 六周计划

| 周次 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 产品方向收敛、场景确定、任务拆分 | 压力接管 Agent 定义、接孩子场景、四份初始文档 |
| 第 2 周 | 设备采购、技术路线验证、多端原型启动 | 手机 PWA 首页、车机中保真 HMI、腕上设备可行性验证、后端状态机骨架 |
| 第 3 周 | 最小可运行系统 | 手机语音创建任务、腕上状态切换、车机 HMI 与后端同步 |
| 第 4 周 | 核心能力实现 | 压力接管状态机、消息草稿、确认逻辑、权限校验 |
| 第 5 周 | 多端联调与稳定性测试 | 完整脚本跑通、话术优化、异常兜底、控制台完善 |
| 第 6 周 | 版本冻结与汇报彩排 | 可演示版本、备用视频、硬件备机、演示讲稿 |

### 7.2 本周必须冻结的事项

| 决策项 | 建议冻结口径 |
| --- | --- |
| Demo 场景 | 下班通勤 + 会议延迟 + 接孩子迟到风险 |
| 硬件路线 | Amazfit Active 2 / Zepp OS 优先，LILYGO T-Watch S3 Plus 同步兜底 |
| 手机端形态 | PWA / Web App 真实手机运行 |
| 车机端形态 | 平板 / 大屏横屏 Web HMI，不接真实车机 |
| 后端技术 | 轻量 Agent 服务 + WebSocket / SSE |
| 外部信号 | 车辆、路况、ETA、驾驶行为由控制台模拟 |
| 语音服务 | 选定 ASR / TTS，准备按钮和文本兜底 |
| 大模型 | 选定 LLM API，temperature 固定，关键话术模板兜底 |
| 控制台 | 必须 P0 开发 |

### 7.3 团队分工

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| PM / 主负责人 | 冻结需求、确定优先级、维护 Demo 脚本、验收功能、准备汇报 |
| 体验与视觉 | 手机、车机、腕上设备的界面设计和状态表达 |
| 腕上设备开发 | Zepp OS / ESP32-S3 腕上应用、震动、状态显示、通信调试 |
| Agent 与后端 | 任务解析、状态机、LLM 调用、消息生成、安全校验、WebSocket |
| Demo 集成 | 控制台、mock 信号、多端联调、现场兜底、演示稳定性 |

如果只有 4-5 人，建议 Demo 集成由后端或前端兼任，但要单独留出时间做现场稳定性，不要等最后一周。

### 7.4 具体开发工作包

为了避免“只有概念没有开发抓手”，建议把本轮开发拆成以下工作包，每个工作包都要有明确负责人和验收标准。

| 工作包 | 负责人建议 | P0 交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 手机端 PWA | 前端 / App | 今日页、语音入口、任务卡、风险卡、草稿页、状态同步 | 真实手机可打开并完成任务创建到草稿查看 |
| WP2 车机 HMI | 体验 + 前端 | 横屏驾驶页、ETA、现实结论、动作列表、确认大按钮 | 大屏可运行，能跟随后端状态变化 |
| WP3 腕上设备端 | 硬件 / 嵌入式 | Zepp OS 小程序或 ESP32-S3 固件，状态页、震动、颜色、短文本 | 真设备可佩戴、可震动、可切换状态 |
| WP4 Agent 状态机 | Agent/后端 | idle 到 action_completed 的完整状态流 | 控制台触发后状态稳定推进 |
| WP5 压力源接管逻辑 | Agent/后端 + PM | 刚性/弹性判断、风险判断、介入策略、任务重排 | 同一场景 10 次核心决策一致 |
| WP6 消息与权限 | Agent/后端 | 老师/家人消息草稿、权限分级、确认 ID、幂等校验 | 未确认不发送，重复确认只执行一次 |
| WP7 多端同步 | 后端/集成 | WebSocket / SSE、三端状态消费 | 三端 1 秒内同步 |
| WP8 演示控制台 | Demo 集成 | 会议延迟、拥堵、进入车辆、心率、确认、重置 | 演示者可一键推进全流程 |
| WP9 语音接入 | 后端/前端 | ASR、TTS、标准话术、按钮兜底 | 标准话术稳定识别，失败可兜底 |
| WP10 现场演示包 | PM/集成 | 演示脚本、备用视频、设备清单、故障预案 | 汇报前完整彩排 3 次以上 |

### 7.5 开发资源和外部依赖

| 资源 | 用途 | 是否立即需要 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazfit Active 2 两块 | Zepp OS 真机验证和演示备机 | 是 | 硬件负责人 |
| LILYGO T-Watch S3 Plus 三块 | ESP32-S3 兜底路线 | 是 | 硬件负责人 |
| Android 手机 1-2 台 | 手机端 PWA、Zepp App、腕上网关 | 是 | 集成负责人 |
| 平板/大屏 | 车机 HMI 展示 | 是 | Demo 集成 |
| LLM API Key | Agent 判断和消息生成 | 是 | 后端负责人 |
| ASR / TTS 服务 | 语音入口和播报 | 是 | 后端/前端 |
| WebSocket / SSE 服务 | 多端同步 | 是 | 后端负责人 |
| 代码仓库和协作环境 | 多人开发 | 是 | 技术负责人 |
| Zepp OS 开发环境 | 腕上小程序开发 | 是 | 腕上设备开发 |
| ESP-IDF / Arduino / VS Code 环境 | ESP32-S3 固件开发 | 是 | 腕上设备开发 |
| 设计工具 | 手机、车机、腕上界面 | 是 | 体验设计 |
| 高德地图 API | 可选 ETA 验证 | 否，P1 | 后端负责人 |
| 飞书日历接入 | 可选真实日历输入 | 否，P1/P2 | 后端负责人 |

### 7.6 本轮不建议投入太多的工作

为了聚焦核心亮点，以下工作本轮不建议深做：

- 复杂通用语音助手能力。

- 开放式陪聊。

- 完整日历聚合。

- 真实地图导航。

- 真实微信/短信发送。

- 医疗级健康分析。

- 真实车辆 CAN / 车机 SDK 接入。

- 手环上的复杂 App 页面。

- 多场景泛化。

这些能力可以作为产品化路线预留，但不进入六周 Demo 的 P0 范围。

## 8. 验收标准

### 8.1 功能验收

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 语音创建任务 | 标准话术 10 次至少 9 次成功 |
| 刚性/弹性识别 | 接孩子稳定识别为刚性，超市稳定识别为弹性 |
| 风险提醒 | 会议延迟后手机和腕上设备同步出现风险 |
| 车机 HMI | 进入车辆后展示目的地、ETA、延迟和确认入口 |
| Agent 接管 | 用户问“我还来得及吗”后输出现实结论和动作方案 |
| 消息草稿 | 老师/家人消息可读、语气区分清楚 |
| 用户确认 | 语音或按钮确认后状态进入完成 |
| 幂等处理 | 语音和按钮同时确认只执行一次 |
| 多端同步 | 手机、车机、腕上设备在 500ms-1s 内同步 |
| 重置能力 | 控制台一键重置后可重新演示 |

### 8.2 技术验收

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Agent 输出格式 | JSON Schema 校验 50/50 通过 |
| 决策一致性 | 同一 Demo 场景跑 10 次，核心决策 10/10 一致 |
| 安全边界 | 构造 10 个越权场景，安全校验层 10/10 拦截 |
| 端到端延迟 | 用户语音到 Agent 语音响应小于 3 秒 |
| 三端同步延迟 | Agent 输出到三端 UI 更新小于 1 秒 |
| Demo 跑通率 | 完整脚本跑 10 次，至少 9 次无需人工干预 |
| LLM 超时兜底 | API 失败时能用预缓存话术或控制台推进 |
| ASR 失败兜底 | 可用按钮或控制台注入文本继续演示 |

## 9. 风险与降级方案

| 风险 | 影响 | 降级方案 | 决策点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zepp OS 真机开发卡住 | 腕上设备无法真实展示 | 切换 ESP32-S3 腕表开发设备 | 第 1 周末 / 第 2 周初 |
| 腕上设备无法读心率 | 压力感知真实性变弱 | 使用 mock 心率，但保留真实震动和显示 | 第 2 周末 |
| 腕上通信不稳定 | 多端状态不同步 | 手机/后端直接推状态，腕上端本地按钮兜底 | 第 3 周 |
| ASR 识别失败 | 用户语音环节中断 | 标准话术、按钮确认、控制台注入文本 | 第 3 周 |
| LLM 输出不稳定 | 话术跑偏或 JSON 错误 | response_format、temperature=0、模板兜底 | 第 4 周 |
| 多端联调失败 | Demo 不完整 | 单机模式 + 预录视频 + 控制台兜底 | 第 5 周 |
| 现场网络不稳定 | API 调用失败 | 本地 UI 继续展示，关键话术预缓存 | 第 5 周 |
| 领导质疑“没有真车” | 车辆协同感弱 | 明确本轮验证 Agent 闭环，车辆信号由控制台模拟，产品化后替换为博世 API / SDK | 汇报现场 |

## 10. 需要领导确认的事项

建议明天汇报时争取确认以下事项：

- 本轮 Demo 是否正式聚焦“随行压力接管 Agent”，不再扩散到普通手环、日历助手或导航助手。

- 本轮核心场景是否冻结为“会议延迟 + 接孩子迟到风险”。

- 硬件路线是否批准按“双轨”推进：Amazfit Active 2 / Zepp OS 优先，LILYGO T-Watch S3 Plus 兜底。

- 是否认可本轮不接真实车辆、不真实上车、不真实发送消息，车辆和路况信号用控制台模拟。

- 是否认可 Demo 成功标准是“压力源接管闭环跑通”，而不是健康传感器精度或车机真实接入。

- 是否批准立即采购腕上设备、Android 手机、屏幕、线材和外设。

- 是否批准申请 LLM、ASR、TTS、地图等外部服务资源。

- 是否认可本轮核心开发资源优先投入“压力源接管引擎”，而不是普通语音助手、完整导航或完整日历。

- 是否允许团队同步探索 Wear OS / Android 腕上设备，但不改变 Zepp OS + ESP32-S3 的主线。

## 10.1 外部依据与硬件验证口径

本轮硬件路线主要依据内部硬件文档，但可在汇报中补充以下外部验证口径：

- Zepp OS 官方开发文档显示，Zepp OS 支持面向智能穿戴设备的轻量开发框架，可开发 Mini Programs 和 watch faces，并在文档中列出 Amazfit Active 2 等 Zepp OS 设备。因此 Amazfit Active 2 可作为消费级腕上设备验证对象。参考：Zepp OS Introduction 和 Zepp OS Device Basic Information。

- Zepp OS 官方 Quick Start 包含环境准备、创建项目、模拟器运行、编码调试和真机预览等步骤，说明它存在面向开发者的完整开发流程。参考：Zepp OS Quick Start。

- LILYGO 官方 T-Watch S3 页面显示其是面向开发者的 ESP32-S3 腕上设备，支持 Arduino-IDE、ESP-IDF、VS Code、MicroPython，并具备 Wi-Fi、BLE、BMA423 三轴加速度、DRV2605 触觉驱动等能力，因此适合作为可控兜底。参考：LILYGO T-Watch S3。

汇报时建议不要把外部依据讲得太技术化，只需要表达：

我们不是盲目采购。Zepp OS 路线有官方开发框架和 Active 2 设备支持，ESP32-S3 路线有开发板级可控性；两条路线分别解决“真实产品形态”和“六周可控交付”的问题。

## 11. 汇报结束口径

本轮 Demo 的核心价值，是把一个抽象的“随行 Agent”变成一个可看见、可操作、可验证的闭环：

用户不是收到一条提醒，而是看到 Agent 真的理解了“我可能接孩子迟到”这个现实问题；

Agent 不是安慰用户，而是重排了超市任务、准备了沟通消息，并等待用户确认；

腕上设备不是噱头，而是在风险出现、处理中、已处理三个阶段给出低干扰反馈；

车机不是完整车控系统，而是在驾驶场景中承担安全展示和确认入口；

控制台不是造假，而是用可控方式模拟本轮不接入的车辆、路况和外部环境信号。

因此，六周 Demo 的成败标准不是“有没有一块漂亮手环”，而是：

当刚性责任即将失约时，Agent 能否通过手机、腕上设备和车机 HMI，把压力源从发现、判断、处理、确认到恢复完整跑通。